屏東縣100學年度教育部「教師專業發展評鑑計畫」辦理學校

第一次工作會議紀錄

一、時間：100年9月16日上午10時50分

二、地點：屏東縣屏東市忠孝國小視聽教室

三、主席：教育處郭副處長文瑞                          紀錄：鄭如華

四、出席人員： 如簽到冊

五、業務報告：     

1. 本縣今年參加學校共有134校，教育部核定補助經費分兩階段撥付，本府計9月26日報教育部申請第二期款項，俟補助款入庫後，函文學校檢據報府請領經費，另原始憑證存校備查。

2. 評鑑人員初階研習辦理13場次。8月16-25日辦理，另開學後辦理一場次補訓研習9月3~4日（不予補假）；另校長場次於9月5-6日辦理。

3. 為因應暴增之參加教師人數，本府預訂於100年9月17~18日及10月1~2日假屏東市辦理4場次補訓研習。

4. 請通知教師務必參加初階實體課程研習，避免影響相關權益。

5. 100學年度參加教師專業發展評鑑學校數為134校，為使學校能順利辦理教師專業發展評鑑之計畫，本府已函文新辦學校配對之輔導夥伴，請優先邀請。

6. 100學年學校需配合辦理業務說明如下：

   (100學年度參加教專計畫之教師異動名冊，請於100年9月23日前回傳中心學校承辦人溫金埕主任wendy1119@ts.ptc.edu.tw信箱，並將紙本（核章）送教育處學務管理科鄭如華收，若未寄則以申辦計劃中之名冊為準，請各校務必注意，以免產生事後認定之爭議。

   (除多年期及核心學校依照申請計畫進行教師分年之正式評鑑外，其餘逐年期學

     校，所有參加教師皆需接受正式評鑑，完成被觀察、觀察及建置教學檔案，於

101年7月前參與相關認證。

          (初階研習依教育部規定以課程學分計，單一課程請假超過一節，均需全部重新修課，不可一節補一節，且自取得研習時數證明後兩學年內完成認證，超過時間則研習課程均需重新修習，請承辦主任務必轉知參加老師。

          (校長若要參加認證，也須依照(的程序完成，否則只能給予研習時數，請承辦主任務必轉知校長。

          (本府教專認證分類及程序如下：

(初次參加教師第二階段評鑑人員初階證書認證。

(所有參加教師當年度敘獎認證。

(所有參加教師當年度參加教專年資認證。

(認證程序為承辦主任攜帶學校推動小組審議會議紀錄，依照受評教師各身分別準備正式或非正式評鑑之觀察前後會議紀錄、觀察報告、檔案評量表、綜合報告（如附件一），於縣府指定期間及地點辦理認證，逾時不予受理。

(認證資料如以電子檔呈現之學校，請將資料燒錄成光碟片，以方便委員審查。

(各項文件請注意附上相關人員的簽名資料。

          (所有教專之研習，皆有認證或簡單的檢核機制，不保證一定通過，請承辦主任多加宣導，教師參加相關研習須準時簽到退、依規定出席及繳交相關資料，以免錯失時機，影響資格取得。

          (請承辦主任提醒參加教師上教專網登錄身分證字號，方便日後製發初階第二階段紙本證書。

7. 本府業於100年9月2日屏府教學字第1000232391號函至各校，請有意願之主任或教師於100年9月23日前將報名表件及相關資料送至學務管理科鄭如華收。

六、提案討論：

案由一：訂定學校工作會議日期，請討論。

說  明：為使學校能了解教師專業發展評鑑之流程及解決學校遇到的困境，予以協助，故安

排分區學校工作會議，參加對象第一次為教育處代表、協辦學校及全體參與學校承辦主任，第二次以後分區參加，日期如下： 

(100年10月25日（星期二）第二次工作會議（內埔視導區），地點：內埔國中，時間：9:00-11：00，輔導教授：鄭彩鳳教授、林純雯教授。

(100年11月1日（星期二）第三次工作會議（屏東及里港區視導區），地點：民和國小，時間：9:00-11：00，輔導教授：孫敏芝教授。

(100年11月29日（星期二）第四次工作會議（東港及潮州視導區），地點：新園國小，時間：9:00-11：00，輔導教授：吳俊憲教授。

(100年12月20日第五次工作會議（枋寮及恆春視導區），地點：佳冬國小，時間：9:00-11：00，輔導教授：郭明堂教授。

(101年01月10日第六次工作會議（全縣性工作會議），地點：東興國小，時間：9:00-11：00。

(101年04月10日第七次工作會議（全縣性工作會議），地點：東興國小，時間：9:00-11：00。

決  議：通過以上工作會議之時間，另請參加分區工作會議之承辦主任務必報告貴校執行情形、進度及相關問題，俾本府瞭解學校辦理教專之事宜。

7、 臨時動議：無

8、 散會：12時10分

屏東縣辦理教師專業發展評鑑計畫參與教師認證資料檢核表
學校：                              申辦類別：□逐年期□多年期□核心學校

姓名：                              認證類別：□初階證書□敘獎□參與教專年資

	認證準備資料，符合者請打勾。

	□正式評鑑擔任評鑑人員
	被評（至少一次）

□自評表

□教學觀察前會議(擔任受評者)

□教學觀察紀錄表(擔任受評者)

□教學觀察後會議(擔任受評者)

□檔案評量表(擔任受評者)

□綜合報告表(擔任受評者)

□專業成長計畫(擔任受評者)


	評人（至少一次）

□教學觀察前會議(擔任評鑑者)

□教學觀察紀錄表(擔任評鑑者)

□教學觀察後會議(擔任評鑑者)

□檔案評量表(擔任評鑑者)

□綜合報告表(擔任評鑑者)

	□正式評鑑未擔任評鑑人員
	被評（至少一次）

□自評表

□教學觀察前會議(擔任受評者)

□教學觀察紀錄表(擔任受評者)

□教學觀察後會議(擔任受評者)

□檔案評量表(擔任受評者)

□綜合報告表(擔任受評者)

□專業成長計畫(擔任受評者)


	評人（至少一次）

□教學觀察前會議(擔任練習員)

□教學觀察紀錄表(擔任練習員)

□教學觀察後會議(擔任練習員)

□檔案評量表(擔任練習員)



	□非正式評鑑
	擔任教學觀察人員
□教學觀察前會議

□教學觀察紀錄表

□教學觀察後會議
	擔任受評者

□教學觀察前會議

□教學觀察紀錄表

□教學觀察後會議

	
	· 逐年期學校除檢附正式評鑑資料外，另需檢附一次非正式評鑑

· 多年期及核心學校未接受正式評鑑教師，請檢附二次非正式評鑑（含評人與被評）之資料，另再檢附教學檔案分享會議紀錄、學習社群相關紀錄等，以展現個人參與教專實際之豐富經驗，提供審查委員參考！

	審核結果
	□核發初階證書□未通過認證，請加油！

□核予敘獎2次□核予敘獎1次□核發獎狀□未通過認證，請加油！

□核給    學年參與教專年資□未通過認證，請加油！



屏東縣參加教師專業發展評鑑學校相關獎勵及認證說明

	續辦情形
	繳交資料
	參加初階研習
	資料檢核結果優良
	敘獎建議

	是
	否
	齊全
	不完全
	無
	完成
	未完成
	
	

	＊
	
	＊
	
	
	＊
	
	＊
	嘉獎兩次

	＊
	
	＊
	
	
	＊
	
	
	嘉獎一次

	＊
	
	＊
	
	
	
	＊
	＊
	嘉獎一次

	＊
	
	＊
	
	
	
	＊
	
	獎狀一張

	＊
	
	
	＊
	
	＊
	
	＊
	獎狀一張

	＊
	
	
	＊
	
	＊
	
	
	不予敘獎

	＊
	
	
	＊
	
	
	＊
	＊
	不予敘獎

	＊
	
	
	＊
	
	
	＊
	
	不予敘獎

	＊
	
	
	
	＊
	＊
	
	
	不予敘獎

	＊
	
	
	
	＊
	
	＊
	
	不予敘獎

	
	＊
	＊
	
	
	＊
	
	＊
	嘉獎一次

	
	＊
	＊
	
	
	＊
	
	
	獎狀一張

	
	＊
	＊
	
	
	
	＊
	＊
	獎狀一張

	
	＊
	＊
	
	
	
	＊
	
	獎狀一張

	
	＊
	
	＊
	
	＊
	
	＊
	不予敘獎

	
	＊
	
	＊
	
	＊
	
	
	不予敘獎

	
	＊
	
	＊
	
	
	＊
	＊
	不予敘獎

	
	＊
	
	＊
	
	
	＊
	
	不予敘獎

	
	＊
	
	
	＊
	
	
	
	不予敘獎


繳交資料及參加認證之資料，包括以下幾項：

一、逐年期組：

1. 參加教師完成初階研習：

（1） 個人自評表一份

（2） 觀察他人至少一節之教學觀察表及教學觀察前、後會議紀錄至少各一份（所有校本規準皆須包含在內）

（3） 被評之正式評鑑資料，含教學觀察表及教學觀察前、後會議紀錄、檔案評鑑表、綜合報告表各一份

（4） 個人專業成長計畫一份

2. 參加教師未完成初階研習，未擔任評鑑人員者：

（1） 個人自評表一份

（2） 練習觀察他人之教學觀察表及教學觀察前、後會議紀錄至少各一份（練習之觀察表請勿作為受觀察教師之正式評鑑資料）

（3） 被評之正式評鑑資料，含教學觀察表及教學觀察前、後會議紀錄、檔案評鑑表、綜合報告表各一份

（4） 個人專業成長計畫一份

二、多年期及核心學校：

1. 參加教師完成初階研習，當年接受評鑑者：

（1） 個人自評表一份

（2） 觀察他人至少一節之教學觀察表及教學觀察前、後會議紀錄至少各一份

（3） 被評之正式評鑑資料，含教學觀察表及教學觀察前、後會議紀錄、檔案

評鑑表、綜合報告表各一份

（4） 個人專業成長計畫一份

2. 參加教師完成初階研習，當年未接受評鑑者：

（1） 個人自評表一份

（2）　個人專業成長計畫一份

（3）　觀察他人至少一節之非正式教學觀察紀錄及教學觀察前、後會議紀錄至

　　　少各一份

（4）　被評之非正式評鑑資料，含教學觀察表及教學觀察前、後會議紀錄

（5）  教學檔案分享紀錄一份

附件一





附件二








