2013年輔助屏東縣偏遠學校

「行動科學實驗站」之建置與推廣計畫

1、 計畫目標

本計畫為行政院國家科學委員會補助之科普活動計畫，運用「科學實驗站」的形式，將大型教具以輪站方式在各偏遠地區學校展出，期盼運用最少經費達致最佳效果的方式。計畫中以本館現有展示教育資源為基礎，配合國中小學課程的內容，將依九年一貫課程「自然與生活科技」領域的教學內容，設計製作互動式展示及以自己動手做（DIY）的教材教具，直接送至偏遠地區學校，藉此讓科技教育的種子在學校生根發芽。計畫目標如下：

1、 縮小城鄉科學學習落差：本計畫提供具探索學習特色的活動材料與教具，提供學生自主學習，縮小城鄉差距培養學童科學素養並提升其科技概念。

2、 訓練與推廣：安排示範教學，協助教師充分運用實驗站各種創意教學之教材教具，期將創意教學方法轉植於部落學校。

3、 安排鄰近學校參訪，提升實驗站的教育效益：除實驗站所屬學校外，安排鄰近學校到實驗站中運用學習，擴增服務層並同時增加本計畫的教育成效。

2、 指導單位：行政院國家科學委員會

3、 主辦單位：國立科學工藝博物館、屏東縣政府教育處

4、 實驗站學校

· 里港鄉玉田國小

1.地理環境介紹：玉田國小位於屏東縣里港鄉玉田村，東南臨南二高交流道

  ，東瀕台三線，北接里嶺大橋，居屏北交通要衝。居民大多從事農業，主
  要農產品有蓮霧、毛豆、檳榔、青菜等。
       2.王田國小由李振芳校長領軍，有教職員工30人，目前國小一至六年級
  共17班，合計有學童419名。
       3.實驗站所使用之教室為玉田國小地下式展覽場。

      4.鄰近可服務學校為：里港鄉、高樹鄉、九如鄉。
5、 預定設站與開放預約參觀期間：102年05月至06月。
6、 活動執行方式

1、 設置行動科學實驗站（駐點學校）

1. 以本計畫發展完整之大型教具及小型實驗教具建置實驗站

2. 由本館提供展示面板、教材教具協助設置環境，並提供所需設備維護與保養。

3. 營運與管理：由學校負責經營，包含對外開放，提供鄰近學校師生或社區人士使用等。

2、 辦理教師研習與教育訓練

1. 訂於4月24日下午13:30，針對行動科學實驗站提供之大型教具的內容進行教學與解說訓練，讓高年級學生擔任小小解說員及活動小助理，以服務鄰近學校學童。
2. 安排於4月26日(五)下午3:00至6:00辦理教師研習：預定以鄰近區域教師為研習對對象，除培育教師協助實驗站的常態經營，並讓鄰近學校教師帶領學生們參觀學習。

3、 活動主題

活動主題以配合學校課程相關內容為主。主要配合國中小學「自然與生活科技」學習領域，設計動手做科教活動，各校依其教室空間大小提供大小不一的互動式教具，清單羅列如下：

手電池、雲霄飛球、萬花筒、旋轉花車、浮力實驗、風力車、節節高升汲水泵、波浪發電、隔空傳音、空氣火箭。
7、 預期成果

1、 透過教師及小關主訓練活動，鼓勵教師引導學生「自我探索」創意學習方式，以及創意科學實驗站教材內涵，將有助於鄰近學校自然與生活科技領域教師的職能增進，以及未來教學活動之參考。

2、 培訓國小高年級學生擔任小小解說員，除可增進學生的科學素養、溝通表達能力之外，並可促進鄰近學校間的校際合作且提升實驗站的服務效益。

3、 實驗室的部份大型教具將輪站使用，小型教具則留在原校，於推廣活動結束後供學校持續運用，以嘉惠學校內所有學童。







































































































































PAGE  
1

