「環境生態及動物保育宣導活動」 計畫書

1、 計畫名稱：

環境生態及動物保育宣導活動 –光采林邊熊愛哩來！

二、計畫緣起：

綠能城鄉〜林邊，為號召更多民眾關注環保減碳、國土及生態復育議題，以發起親子共同響應生態保育活動出擊；邀請更多家庭大手牽小手，開心、自然的親近光采濕地，讓紙熊貓帶領大家走進全國最大的太陽能光電產業區，認識光電板下的自然生態養殖。分享林邊鄉災後重建工作，於綠色能源與土地二次利用的努力及成果，辦理本次活動。

三、活動目的：

(一)提昇光采濕地 (再生能源示範區)知曉率及使用率

(二)帶動在地發展環保低碳觀光產業

(三)行銷地方地景特色及生態保育能量，強化災後環境復建能見度。

四、辦理時間：103年10月2日（星期四）、10月4日（星期六）。

五、辦理地點：林邊火車站及其後方之光采濕地

六、指導單位：屏東縣政府

七、辦理單位： 社團法人屏東縣林仔邊自然文史保育協會

八、活動項目：

    (一) 熊貓會熊貓快閃

1.活動目的：

歡迎紙熊貓及台灣黑熊搭火車到林邊，行銷林邊段鐵路高架化後，景點活化強度與周邊旅遊動態發展。號召鄉內小朋友一起用快閃行動，為10/4的「光采濕地〜紙熊貓帶你去尋寶活動」發送行銷，發現屏東客家庄的感動故事與產業文化。

2.活動方式：

1、 發布新聞稿，邀請媒體朋友採訪報導。

2、 30隻紙熊貓由曹啟鴻縣長與30位小學生護送，搭乘台鐵到達林邊火車站。

3、 號召林邊鄉100-150位幼稚園的小朋友，以熊貓妝的可愛扮相，手持林邊鄉竹林村特產 – 竹子，做成各式道具進行小型不插電音樂表演。在車站廣場熱鬧迎接紙熊貓到來，引導紙熊貓到鄰近的苦伕寮公園，為活動帶入社區參與。

4、 苦伕寮現場準備有在地產銷食材所製作成的竹味美食與熊貓Q餐：竹葉飯糰、熊貓壽司、竹筍湯；招待紙熊貓客人與在地熊貓小朋友，以及媒體記者。讓宣傳活動與地方特色緊密連結。

3.活動時間：103年10/2日（星期日）上午11：00 - 12：30

4.快閃表演地點：林邊火車站廣場

5.召待餐會： 林邊鄉仁和村苦伕寮公園

  (二) 光采濕地〜紙熊貓帶你去尋寶

1.活動目的：

結合光采濕地生態養殖園區及太陽光電產業區導覽，及林邊鄉內社團協力分工策劃的多項趣味體驗動活動，讓民眾更了解林邊鄉的地方環境生態及新興綠能產業特色。

2.活動方式：

1、 結合鄉內社團設置趣味遊戲、體驗活動或特色展示攤位至少10攤。(鱈魚香捲冰淇淋、鹹鴨蛋DIY、貓熊定心石鎖匙圈DIY、柴燒披薩DIY體驗、火箭爐魚丸粉絲、鮮筍美食、熊貓涼茶冰、跳竹竿舞、蘆竹童玩DIY、光電科學腦力急轉彎…)

2、 現場參觀導覽動線，擺設紙熊貓作為路線引導吉祥物，供民眾清楚指引作用同時，更近距離歡樂合影。

3、 另400隻紙熊貓設置在光采濕地星丘之上，提供參觀民眾合影。星丘週邊擺設林邊低碳旅遊資訊立牌，並介紹生態旅遊景點及特色資訊。

4、 當日入園，參加趣味闖關活動者，可獲得貓熊定心石鎖匙圈免費DIY體驗（數量有限，僅100份名額，送完為止。）

3.活動時間： 10/4日（星期六）上午10:00-下午16:00

4.活動地點：林邊鄉光采濕地
九、經費概算支出表：略                                 單位：新台幣（元）
[image: image1.emf]十、其他

(一)雨天備案及保險


    1.一般雨天因鐵路高架下有遮蔽效果及架設帳棚，正常舉行。
    2.若遇颱風、不可抗力天災事故，則另擇期舉行。
    3.從準備前一日至活動結束，全程投保公共意外險。
(二)交通管理及遊客服務
1. 洽請林邊鄉衛生所、東港分局林邊分駐所協助相關交管、場地安全維護及緊急救難事宜。

2. 設置活動服務台，提供資詢服務。

3. 由屏東縣政府向環保局調動流動廁所清潔車一步，支援10/4活動，提供民眾衛生盥洗。

  (三) 活動宣傳

1. 活動前兩週，開始請高屏地區學校單位轉發相關活動訊息。

2. 召開記者會：邀請記者新聞採訪和新聞稿。
3. 有線電視跑馬字幕

十一、預期效益
(一)預計可吸引至少2,000人次，參與本系列活動。
(二)帶領民眾認識光采濕地，處進民眾主動關心林邊鄉環境、產業的變革發展。
(三)帶動林邊低碳遊憩，活化鄉村進步動能，行銷在地觀光產業。
(四)緊密結合林邊鄉內社團組織及特色產業之商民家，聯合行銷提高知名度。
1

