2014年屏東縣政府教育處辦理

『讓屏東星空閃耀』活動計畫

一、緣起:

屏東縣是個農業縣份，擁有豐富的自然與人文資源，更有低光害污染的優美星空。但是，由於天文科學教育資源的城鄉巨大差距，使得屏東縣空有星空資源，卻無法領略其奧妙及價值，因此近年來屏東縣政府極力藉由天文科學普及進行教育翻轉，首任屏東縣天文協會理事長擁有積極的行動力，上任之後就積極尋找社會資源，積極促成屏東縣天文協會與屏東各級學校攜手，由屏東縣教育處出面主辦『讓星空閃耀-屏東星空饗宴』活動，共同為屏東縣的天文科學普及貢獻心力。

二、活動目的:

(一)促進屏東縣民接觸星空機會

(二)增進民眾對天文內涵的認知

(三)落實宣導光害防制觀念

三、辦理單位:

(一)主辦單位: 屏東縣政府教育處

(二)承辦單位:東港高中、枋寮高中、內埔國中、南州國中、高樹國中、和平國小、高樹國小、餉潭國小、高士國小

(三)協辦單位:屏東縣天文協會

四、活動日期及地點:

| 編號 | 日 期 | 地 點 | 協辦學校 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07/18(五)(農二十二) | 南州國中 | 南州國中 |
| 2 | 08/01(五)(七夕前) | 東港高中 | 東港高中 |
| 3 | 08/11(一)(今年最大滿月) | 和平國小 | 和平國小 |
| 4 | 08/14(四)(農十九) | 高士國小 | 高士國小 |
| 5 | 08/21(四)(農二十六) | 枋寮高中 | 枋寮高中 |
| 6 | 08/29(五)(農初六) | 餉潭國小 | 餉潭國小 |
| 7 | 09/05(五)(中秋節前) | 內埔國中 | 內埔國中 |
| 8 | 09/12(五)(農十九) | 高樹國中 | 高樹國中 高樹國小 |

五、活動內容(依天空狀況機動調整)

| 時間 | 活動內容 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18:00~18:10 | 工作人員簽到 | 承辦學校 | 闖關佈置、志工訓練 |
| 18:30~18:50 | 參與人員報到 | 承辦學校 | 民眾是否簽到由各校自行決定 |
| 18:50~19:00 | 開 場 | 教育處人員 天文協會理事長 承辦單位校長 |  |
| 19:00~19:50 | 闖關活動 | 各關關主 | 天文認證教師 天文協會 |
| 19:50~20:00 | 星空導覽 | 施世治 | 全場關燈 |
| 20:00~20:20 | 中場活動 | 來賓致詞 |  |
| 20:20~21:00 | 望遠鏡觀測 | 望遠鏡體驗區 | 全場關燈 |
| 21:00~ | 活動結束 | 承辦學校 |  |

六、工作分配

| 組別 | 職稱 | 單位 |  | 工作執掌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行 政 組 | 召集人 | 教育處長 | 顏慶祥 | 活動督導 |
|  | 副召集人 | 教育處副處長 | 許沛祥 | 活動督導 |
|  | 總幹事 | 課程科長 | 楊英雪 | 活動整合 |
|  | 執行委員 | 東港高中 | 陳三慶校長 | 責任場地活動協調與督導 |
|  | 執行委員 | 枋寮高中 | 王明政校長 | 責任場地活動協調與督導 |
|  | 執行委員 | 內埔國中 | 許世燦校長 | 責任場地活動協調與督導 |
|  | 執行委員 | 高樹國中 | 林容如校長 | 責任場地活動協調與督導 |
|  | 執行委員 | 南州國中 | 陳寶郎校長 | 責任場地活動協調與督導 |
|  | 執行委員 | 和平國小 | 賴貞源校長 | 責任場地活動協調與督導 |
|  | 執行委員 | 高樹國小 | 季永明校長 | 責任場地活動協調與督導 |
|  | 執行委員 | 餉潭國小 | 林秀英校長 | 責任場地活動協調與督導 |
|  | 執行委員 | 高士國小 | 王英明校長 | 責任場地活動協調與督導 |
|  | 執行秘書 | 課程科 | 蔡秉誠 | 1.各協辦單位接洽聯繫 2.人力、場地整合 |
|  | 執行秘書 | 課程科 | 施世治 | 1.各協辦單位接洽聯繫 2.人力、場地整合 |
| 器材組 |  | 各校總務處 |  | 單槍投影機、布幕、音響系統、電源、桌椅 |
| 交通組 |  | 各校學務處 |  | 停車規劃及交通指揮 |
| 活動組 |  | 各校教務處、輔導室 |  | 簽到、活動秩序掌控 |
| 服務組 |  | 屏東天文協會2人 |  | 闖關卡、闖關獎品 |
|  |  | 國中以上學生2人 |  |  |
| 天 文 組 | 組長(兼) | 教育處 | 施世治 | 天文活動規劃與督導 |
|  | 關主 | 教大實小 | 周士雄 | 星空導覽 |
|  | 關主 | 和平國小 | 林明憲 | 八大行星 |
|  | 組員 | 屏縣教師2人 |  |  |
|  | 組員 | 國中以上學生4人 |  |  |
|  | 關主 | 長榮百合小學 | 蔡國興 | 登陸月球 |
|  | 組員 | 屏縣教師2人 |  |  |
|  | 組員 | 國中以上學生4人 |  |  |
|  | 關主 | 佳義國小 | 賴震宇 | 黃道12宮 |
|  | 組員 | 屏縣教師2人 |  |  |
|  | 組員 | 國中以上學生4人 |  |  |
|  | 關主 | 教大實小 | 許照榮 | 向星星許願 |
|  | 組員 | 屏縣教師2人 |  |  |
|  | 組員 | 國中以上學生4人 |  |  |
|  | 關主 | 高樹國小 | 李俊輝 | 彗星遊蹤 |
|  | 組員 | 屏縣教師2人 |  |  |
|  | 組員 | 國中以上學生4人 |  |  |
|  | 關主 | 教大實小 | 周士雄 | 望遠鏡觀測區 |
|  | 組員 | 和平國小 | 謝秀芳 |  |
|  | 組員 | 屏東中學 | 林俊麟 |  |
|  | 組員 | 天文協會 | 劉志安 |  |
|  | 組員 | 天文協會 | 劉紀忠 |  |
|  | 組員 | 天文協會 | 邱子軒 |  |
|  | 組員 | 天文協會 | 謝揚奇 |  |
|  | 組員 | 教育處 | 張簡振豐 |  |
|  | 組員 | 國中以上學生10人 |  |  |

七、資源需求

| 編號 | 關 別 | 各校資源提供 | 屏東天文協會自備 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 活動舞台/星空導覽 | 司令台、燈光照明、單槍投影機、120吋螢幕、大功率筆電用喇叭、無線擴音系統、電源、長桌*2 | 活動帆布輸出*1、 綠光筆、筆電、星空模擬軟體、闖關章*6 |
| 02 | 服務台 | 長桌*2、椅子*4、110V電源及插座、黃光燈源*1 | 闖關單(每場1000張) 闖關獎品(每場1000份) |
| 03 | 八大行星 | 長桌*4、椅子*6、110V電源及插座、黃光燈源*1、 大長尾夾 | 八大行星3組、 八大行星海報1套、 長童軍繩3條 |
| 04 | 登陸月球 | 長桌*6、椅子*6、110V電源及插座、黃光燈源*1 | 200ml寶特瓶*3、膠帶 月球、太陽、火星護貝 |
| 05 | 黃道12宮 | 長桌*6、椅子*20、110V電源及插座、黃光燈源*2 | 黃道12宮每種每場150張 |
| 06 | 向星星許願 | 長桌*3、椅子*6、110V電源及插座、黃光燈源*1 | 隕石3顆、解說板*1 |
| 07 | 彗星遊蹤 | 長桌*1、椅子*4、110V電源及插座、黃光燈源*1 | 解說板*1、闖關帆布*2、掃把*2 |
| 08 | 望遠鏡操作 | 長桌*1、椅子*4、110V電源及插座 | 望遠鏡6組以上 (DOB*3、赤道儀式*3) |

八、協辦學校配合事項

(一)場地及設備提供:依資源需求表

(二)鼓勵學生、學生家長參與活動

(三)停車空間與交通指揮、活動場地安全維護

(四)活動安全注意事項

1.本活動以低光害方式進行，請參與活動人員請自備紅光手電筒(手電筒前面用橡皮筋包覆紅包紙，以降低對瞳孔的刺激)，望遠鏡觀測區管制紅光以外光源(也不可以開閃光燈拍照)，服務台及闖關區無光源管制。各區於全場星空導覽時將關閉燈光。

2.因望遠鏡等器材較為昂貴，請參與學生及民眾於會場內需遵守闖關及工作人員要求，若有危害器材及人員安全狀況者，本大會有權要求立即停止參加該項活動。

3.活動場域內請勿追逐嬉戲及從事球類運動。

4.參與活動人員停車及交通安全，由承辦學校妥為規劃。

九、獎勵

承辦學校參與活動人員及支援活動教師公假參與，於六個月內補休(課務自理)，並由本府依「屏東縣國民小學教職員獎懲原則」敘獎。支援活動之國中以上學生，由本府核發服務時數。

十、本計畫經核可後實施，修正時亦同。