屏東縣政府與信望愛文教基金會合作行動學習方案計畫

壹、計畫目標

一、以科技提供教育機構師生更加豐沛的數位化資源，提升學生學習的興趣及動機，培養台灣創新人才。

二、與本縣各高國中小學合作開創新型數位教/學模式與產製數位學習內容。

三、培養學生善用數位科技溝通表達、合作學習、問題解決、創意思考及批判思考能力（5C）。

貳、辦理單位

一、主辦單位：屏東縣政府

二、捐贈單位：信望愛文教基金會

三、執行單位：本縣申請計畫之高國民中小學

參、基金會擬捐贈學校資源

一、捐贈學校所需平板電腦。

二、提供全新LearnMode學習吧教學平臺供校方使用。

三、提供全新LearnMode學習吧教學平臺相關學習內容供師生使用。

四、與本府合作辦理學校人員所需平臺與內容使用教育訓練資料。

五、提供捐贈平版電腦一年內非人為損壞之維修服務(人為損壞須付費維修)。

肆、本府辦理事項

一、辦理參與計畫學校之教育訓練及研習，並於每年度辦理相關成果發表會。

二、協助學校無線網路檢測及設置。

三、管控計畫平板電腦之核發及計畫執行之進度。

四、邀請學者專家對參與計畫學校諮詢輔導。

五、定期辦理縣內學校工作會議及研討。

伍、參與計畫之高國民中小學重點工作

一、須實施運用行動載具於學習及教學。

二、於LearnMode學習吧上註冊完成參與計畫教師與學生帳號(總數大於等於平板捐贈數量)。

三、每學期依實施班級數繳交實施行動學習教學教案1份、教師教學心得1份及學生上課心得1份。

四、配合本府於成果發表會分享學校執行成果。

五、配合本府參與教育部國中小行動學習計畫。

陸、辦理時程及工作進度

| 時程 | 辦理項目 |
| --- | --- |
| 即日起至104年10月22日 | 1.公布實施計畫 2.受理學校計畫申請 |
| 104年11月 | 1.公布學校名單及受捐贈平板電腦數量 2.辦理LearnMode學習吧及教育雲教育訓練研習 |
| 104年12月至105年1月 | 合作學校實施行動學習教學 |
| 105年2月至3月 | 1.辦理工作會議、教育訓練 2.調整計畫內容 |
| 105年4月至6月 | 合作學校實施行動學習教學 |
| 105年7月至8月 | - 辦理成果發表會、教案甄選活動、新加入成員教育訓練 2.新學年度準備工作、調整計畫內容 |
| 105年9月至106年1月 | 合作學校實施行動學習教學 |
| 106年2月~ | 計畫實施檢討 |

柒、本府分配平板優先順序為以參與說明會之學校及申請教育部105年國中小學行動學習學校為優先。

捌、本計畫經核准後實施，修正時亦同。

屏東縣政府與信望愛文教基金會合作行動學習方案申請表

壹、學校基本資料表

| 所屬縣市/國立 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱(全銜) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校網站網址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校長 |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電話 |  |  |  | 手機 |  |  |
|  |  | e-mail |  |  |  |  |  |  |
| 計畫聯絡人 |  | 姓名 |  |  |  | 職稱 |  |  |
|  |  | 電話 |  |  |  | 手機 |  |  |
|  |  | e-mail |  |  |  |  |  |  |
| 團隊成員介紹 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 學校性質(可複選) |  | □偏遠地區學校 □原住民學校 □非上述兩者 |  |  |  |  |  |  |
| 學校總班級數 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全校教師數 |  |  |  |  | 全校學生數 |  |  |  |
| 預計實施總班級數 |  |  |  |  | 預計實施總學生數 |  |  |  |
| 申請行動載具數量 |  | ○台(教師○台、學生○台、備用機○台) |  |  |  |  |  |  |
| 預計實施 概況 | 年級 | (例)四年級 |  |  |  |  |  |  |
|  | 學習領域 | 數學 |  |  |  |  |  |  |
|  | 班級數 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教師或社群負責人 | 王雅麗(可自行增加欄位) |  |  |  |  |  |  |
| 現有網路環境環境 |  | 1.校園網路頻寬 2.現有無線網路AP 臺，設置地點 。 |  |  |  |  |  |  |
| 是否有參與教育部行動學習計畫 |  | □無 □有，參與年度為 |  |  |  |  |  |  |
| 是否參與10/6本案說明會 |  | □無 □有 |  |  |  |  |  |  |
| 學校OpenID是否建置完成 |  | □無 □有 ，運用於 網站 |  |  |  |  |  |  |
| 運用LearnMode學習吧資源融入行動學習構想 |  |  |  |  |  |  |  |  |

承辦人                     主任                   校長